## Requisitos
Cód. | Prioridade | Cod. EAP | Nome | Descrição | Critérios de Aceitação | Tipo | Quem solicitou | Status | Data da Conclusão | Comentários
1 | MÉDIA | 1.1.1 | ANALISE DE OPORTUNIDADE | PESQUISA DE MERCADO PARA AVALIAR A VIABILIDADE E NECESSIDADE DO PROJETO | ENTREVISTAS DE MERCADO E CONCENSO DOS RESULTADOS | VIABILIDADE | PATROCINADOR | CONCLUÍDO | 2018-03-10
2 | ALTA | 1.1.2 | ANALISE DE REQUISITOS DE NEGÓCIO (CLIENTE) | ENTREVISTA PARA COLETA DE REQUISITOS (FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS) | PROPOSTAS APRESENTADAS E VALIDADAS DE ACORDO COM CADA UMA | FUNCIONAL | PATROCINADOR | CONCLUÍDO | 2018-03-12
3 | ALTA | 1.1.3 | PROPOSTA TECNICO COMERCIAL | APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CENARIO E CUSTO DO PROJETO | ASSINATURA DO CONTRATO | FINANCEIRO | GERENTE DO PROJETO | CONCLUÍDO | 2018-03-16
4 | ALTA | 1.2.1 | REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS | APRESENTAÇÃO DE PROTOTIPAÇÃO DE TELA CENARIO | AVALIAÇÃO DO SOLICITANTE | FUNCIONAL | PATROCINADOR | CONCLUÍDO | 2018-03-19
5 | MÉDIA | 1.2.2 | REQUISITOS DE DESIGN | ELABORAÇÃO DE INTERFACE E USABILIDADE | AVALIAÇÃO DO SOLICITANTE | FUNCIONAL | PATROCINADOR | CONCLUÍDO | 2018-03-21
6 | ALTA | 1.2.3 | REQUISITOS DE PERFORMANCE | DEFINIÇÃO DE PLATAFORMAS | AVALIAÇÃO DE EQUIPE | TECNICO | GERENTE DO PROJETO | CONCLUÍDO | 2018-03-22
7 | ALTA | 1.3.1 | DEFINIÇÃO DE METODOLOGIA | GERENTE DE PROJETO, GERENTE DE REQUISITOS, DESENVOLVEDOR | AVALIAÇÃO DE EQUIPE | TECNICO | GERENTE DO PROJETO | CONCLUÍDO | 2018-03-23
8 | ALTA | 1.3.2 | DEFINIÇÃO DE FERRAMENTAS | PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO E FRAMEWORK | AVALIAÇÃO DE EQUIPE | TECNICO | GERENTE DO PROJETO | CONCLUÍDO | 2018-03-25
9 | ALTA | 1.3.3 | CODIFICAÇÃO E PROGRAMAÇÃO | HTML, JAVA SCRIPT, CSS, PHP (MODULARJS) | AVALIAÇÃO DE EQUIPE | TECNICO | GERENTE DO PROJETO | PENDENTE | 2018-04-11
10 | ALTA | 1.3.4 | DOCUMENTAÇÃO |  | AVALIAÇÃO DO SOLICITANTE | FUNCIONAL | PATROCINADOR | PENDENTE | 2018-04-12
11 | ALTA | 1.4.1 | TESTE DE CONFIGURAÇÃO | TESTA NAS PLATAFORMAS | AVALIAÇÃO DE EQUIPE | TECNICO | GERENTE DO PROJETO | PENDENTE | 2018-04-11
12 | ALTA | 1.4.2 | TESTE DE INPLANTAÇÃO | TESTE NAS PLATAFORMAS | AVALIAÇÃO DE EQUIPE | TECNICO | GERENTE DO PROJETO | PENDENTE | 2018-12-11
13 | ALTA | 1.4.3 | TESTE DE INTEGRIDADE | TESTE NAS PLATAFORMAS | AVALIAÇÃO DE EQUIPE | TECNICO | GERENTE DO PROJETO | PENDENTE | 2018-12-11
14 | ALTA | 1.4.4 | TESTE DE INTEGRAÇÃO | TESTE NAS PLATAFORMAS | AVALIAÇÃO DE EQUIPE | TECNICO | GERENTE DO PROJETO | PENDENTE | 2018-12-11
15 | ALTA | 1.4.5 | TESTE FUNCIONAL | TESTE NAS PLATAFORMAS | AVALIAÇÃO DO SOLICITANTE | FUNCIONAL | GERENTE DO PROJETO | PENDENTE | 2108-04-04
16 | ALTA | 1.4.7 | TESTE DE USABILIDADE | TESTE NAS PLATAFORMAS | AVALIAÇÃO DO SOLICITANTE | FUNCIONAL | GERENTE DO PROJETO | PENDENTE | 2018-04-04

## Param
Legenda | Prior. | Tipo | Status
Descrição
Domínio | 0-Altíssima | Funcional | Ativo
| 1-Alta | Técnico | Cancelado
| 2-Média | Qualidade | Adiado
| 3-Baixa | Financeiro | Adicionado
| 4-Muito baixa |  | Aprovado
Concluído
Pendente
Em andamento